Индивидуальное задание на производственную практику

Тема: Разработка энергоэффективной системы распознавания речи для IoT-устройств на базе ESP32-S3

Период практики: 16.02.2026 – 15.04.2026

Рабочий план-график

| № этапа | Название этапа | Период | Задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инструктаж обучающегося | 16.02.2026 | Инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. |
| 2 | Проектирование системы | 17.02.2026 – 02.03.2026 | 1. Провести обзор предметной области и сформулировать требования к системе. Изучить существующие архитектуры систем обнаружения ключевых слов (KWS) для IoT-устройств: аппаратные решения на специализированных ASIC (Syntiant NDP, Ambiq Apollo), программные библиотеки от вендоров (ESP-SR/WakeNet9), гибридные облачные решения. Сформулировать и согласовать с научным руководителем функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемой системе. Требования должны охватывать: целевую платформу (ESP32-S3), допустимое среднее энергопотребление, поддерживаемые команды, режимы работы системы. 2. Разработать архитектуру системы. Определить состав системы: основной вычислительный домен (ESP32-S3 + INMP441 + MOSFET-ключ) и измерительный домен (ESP32-C3 + INA228). Сформулировать требования к каждому компоненту. Разработать UML-диаграммы: диаграмму компонентов системы, диаграмму состояний работы устройства (deep sleep → ULP VAD → KWS inference → команда), диаграмму последовательности передачи измерительных данных. 3. Провести анализ рынка и выбрать компоненты. Произвести сравнительный анализ доступных компонентов по критериям: технические характеристики, цена, наличие в РФ. Составить итоговый перечень всех необходимых компонентов с указанием наименования, количества, цены и ссылок на закупку. Произвести закупку недостающих компонентов. 4. Выполнить электротехнический расчёт и разработать схему. Рассчитать потребление каждого компонента по режимам. Оценить ожидаемый ресурс аккумуляторов 18650 для каждого домена питания. Разработать принципиальную электрическую схему подключения всех компонентов с указанием номиналов резисторов подтяжки, делителей напряжения, цепи управления затвором MOSFET-ключа. Разработать схему размещения компонентов на перфорированной монтажной плате с указанием расположения акустических и силовых цепей. Результатами данного этапа являются: 1. Документ «Техническое задание на разработку системы» с перечнем согласованных требований. 2. Таблица «Перечень необходимых компонентов» с наименованиями, ценами и ссылками на закупку. 3. Расчёт энергопотребления по компонентам и режимам. 4. Принципиальная электрическая схема подключения. 5. Схема размещения компонентов на плате. 6. UML-диаграмма архитектуры программного обеспечения системы. |
| 3 | Сборка и монтаж тестового стенда | 03.03.2026 – 16.03.2026 | 1. Подготовить основания тестового стенда. Вырезать пластины из оргстекла для каждого из двух доменов питания с запасом относительно размеров монтажных плат. Разметить и просверлить отверстия в оргстекле, соответствующие монтажным отверстиям печатных макетных плат. Нарезать резьбу или подготовить места под винтовые латунные стойки М4 для крепления плат. 2. Смонтировать системы питания. Установить держатели аккумуляторов 18650 на пластины оргстекла. Закрепить платы защиты аккумуляторов TP4056 и надёжно зафиксировать силовые провода. Развести силовые шины питания с учётом изоляции двух независимых доменов. 3. Произвести монтаж компонентов на печатных макетных платах. Разместить все компоненты в соответствии с разработанными схемами посредством пайки: ESP32-S3 N8R8, INMP441, INA228, MOSFET-ключ с подтягивающими и ограничительными резисторами на первой плате; ESP32-C3, INA219 на второй плате. Развести все межкомпонентные соединения на двусторонней перфорированной плате. Установить гребёнки-разъёмы (pin headers) для быстрого подключения периферии и осциллографа. Предусмотреть тактовые кнопки для ручного управления доменами питания и светодиодную индикацию активности каждого домена. 4. Выполнить контроль качества монтажа. Произвести полную прозвонку всех цепей мультиметром: проверить целостность соединений, отсутствие коротких замыканий, правильность полярности питания. Произвести первое включение каждого домена питания по отдельности, контролируя напряжение на ключевых узлах. Подключить ESP32-S3 и ESP32-C3, убедиться в корректной инициализации плат. 5. Верифицировать работоспособность стенда. Загрузить тестовые прошивки, проверить функционирование I2S-интерфейса с микрофоном INMP441, канал I2C с INA228, GPIO управление MOSFET-ключом. Убедиться в стабильной работе обоих доменов питания под нагрузкой. Результатами данного этапа являются: 1. Полностью собранный и смонтированный тестовый стенд с двумя изолированными доменами питания. 2. Пошаговые фотографии процесса сборки. 3. Фотография готового собранного стенда. 4. Протокол прозвонки и первичного тестирования. |
| 4 | Разработка программного обеспечения и проведение экспериментов | 17.03.2026 – 31.03.2026 | 1. Завершить разработку прошивки основного домена (ESP32-S3). К началу этапа реализованы и отлажены: среда разработки PlatformIO + ESP-IDF v5.4.0, драйвер INMP441 по I2S (32 бит, 16 кГц, моно), полный аудиопайплайн I2S → int32 → int16 → WakeNet9 inference, детекция 4 wake words (Alexa, Hi ESP, Jarvis, Computer) в реальном времени. Необходимо дополнительно реализовать: управление питанием MOSFET-ключа через GPIO для коммутации питания микрофона INMP441; детектор активности звука на ULP-сопроцессоре ESP32-S3 на основе порогового сравнения амплитуды сигнала для пробуждения основных ядер из deep sleep; конечный автомат режимов работы системы: deep sleep (MCU + периферия выключены) → ULP active (только ULP-ядро сканирует амплитуду) → wake (питание микрофона включено, WakeNet inference) → команда → снова deep sleep. 2. Реализовать прошивку измерительного домена (ESP32-C3). Разработать и отладить прошивку логгера тока: инициализация INA228 по I2C, непрерывное считывание тока и напряжения с заданным периодом дискретизации (не менее 10 измерений/с), передача данных на хост по UART/USB для сохранения в файл. Дополнительно верифицировать измерения с помощью INA219 как эталонного канала. Реализовать синхронизацию начала записи с событиями в основном домене через GPIO-сигнал. 3. Реализовать cloud-сценарий для сравнительного эксперимента. Разработать прошивку ESP32-S3 для сценария облачной обработки: непрерывная запись аудио с INMP441, подключение к WiFi, передача аудиофрагмента на облачный STT API (Google Speech-to-Text или аналог), приём и обработка ответа. Измерить потребление этого сценария аналогичным образом через INA228. 4. Провести сравнительный эксперимент edge vs cloud. Для каждого сценария измерить: среднее энергопотребление в режиме ожидания (мА); пиковое потребление во время инференса/передачи (мА); латентность от начала произнесения команды до выполнения действия (мс); поведение при отсутствии сети (offline reliability). Построить сравнительную таблицу по всем метрикам. Рассчитать оценочное время работы от аккумулятора 18650 (3000 мАч) для каждого сценария. 5. Провести исследование влияния квантизации. Сравнить WakeNet9 (QAT, проприетарный) и модель TFLite Micro с PTQ INT8 по метрикам точности детекции (FAR/FRR на тестовом наборе) и потребления при инференсе. Зафиксировать результаты. Результатами данного этапа являются: 1. Исходный код прошивки основного домена (ESP32-S3) с реализацией каскадной архитектуры ULP VAD → KWS. 2. Исходный код прошивки измерительного домена (ESP32-C3) с логгером INA228. 3. Исходный код прошивки cloud-сценария. 4. Таблица сравнительных измерений edge vs cloud по всем метрикам. 5. Графики профилей потребления тока по режимам работы системы. 6. Оценка времени автономной работы от аккумулятора для каждого сценария. |
| 5 | Оформление отчёта | 01.04.2026 – 07.04.2026 | Написание отчёта, оформление в соответствии с требованиями, получение отзыва от руководителей. Оформление отчётных документов в соответствии с требованиями: 1. Оформление отчёта должно быть выполнено в соответствии с методическим пособием (https://books.ifmo.ru/file/pdf/2622.pdf, разделы «Набор текста», «Нумерация страниц и разделов», «Заголовки разделов», «Оформление рисунков», «Оформление таблиц», «Оформление формул», «Оформление ссылок на источники», «Оформление списка использованных источников», «Оформление приложений»). 2. Структура документа: титульный лист, введение, основная часть, заключение, приложения. 3. В основной части подробно описывается выполнение задач этапов 2–4. |
| 6 | Получение отзыва с оценкой от руководителя | 08.04.2026 – 14.04.2026 | Получить отзыв с оценкой у руководителя практики в модуле Практики. |